## Instruções
#$Instruções
Instruções: | Nesta planilha, preencha:
Tabela de Recursos | As categorias de linhas de custo onde os valores serão alocados, separados de forma mensal, assim como suas subcategorias, onde cada categoria deve ter seu valor de custo igual a soma dos valores de suas subcategorias
Tabela de Entregas | Cada entrega deverá ser disposta em uma linha e deverá ser sinalizado a cada mês quando aquela entrega ocorrerá, marcando X na Célula para marcar os meses de entrega
Tabela de Resultados | O projeto deverá ter resultados a serem avaliados em forma de métricas, cada linha deve ser composta por um resultado que deve ser avaliado, um objetivo, uma meta e uma justificativa
Cada tabela já se encontra preenchida com exemplos

## Recursos
#$Recursos
Instruções: | Adicione e retire linhas para se adequar a sua proposta, não se esqueça de alterar as fórmulas com os valores totais e de adicionar as explicações de cada linha de custo
Valor Alocado
Linha de Custo | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL | Explicação
TOTAL | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 120000
Serviços de Terceiros | 10000 | 10000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 55000
Consultoria | Valor Alocado Mês 1: 10000; Valor Alocado Mês 2: 10000 | 20000
Softwarehouse | Valor Alocado Mês 3: 20000; Valor Alocado Mês 4: 15000 | 35000
Equipamentos | Valor Alocado Mês 1: 15000; Valor Alocado Mês 2: 10000 | 25000
Alugueis e Licenças | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 15000 | 40000
Servidores | Valor Alocado Mês 4: 5000; Valor Alocado Mês 5: 10000; Valor Alocado Mês 6: 5000 | 20000
Espaço em nuvem | Valor Alocado Mês 5: 10000; Valor Alocado Mês 6: 10000 | 20000

## Entregas
#$Entregas
Instruções: | Marque um X nos meses de execução e entrega de cada produto ou serviço e ao final nos dê um resumo de como ocorrerá a entrega de cada produto
Meses de Ocorrência
Entrega | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Resumo de entrega
Prova de conceito | bar: Meses de Ocorrência Mês 1
MVP chatbot | bar: Meses de Ocorrência Mês 1 to Meses de Ocorrência Mês 3
Primeiros testes | bar: Meses de Ocorrência Mês 2 to Meses de Ocorrência Mês 4

## Resultados
#$Resultados
Instruções: | Adicione cada métrica que deve ser avaliada, com sua meta e quando ela será medida para que elas sejam os balizadores do projeto
Métrica | Unidade | Meta Numérica | Tempo de medição em meses | Justificativa da Métrica
Quantidade dos primeiros atendimentos | Número | 20 | 2 meses após o fim do projeto | Avaliar a usabilidade do chatbot
Tempo médio de atendimento | Segundos | 60 | 1o mês após a implementalãoi | Avaliar o nível de serviço entregue pela funcionalidade
Nível de satisfação dos usuários | NPS | 8 | 3 meses após o projeto | Avaliar a satisfação do usuário final